## アルファ
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト)
| アルファ | コスト | 実コスト | 判定 | 総コスト | 150
| ・クラス設計 | 3 |  | 未完 | 消化コスト | 28 | 消費コスト / 日数
| ・ライブラリ設計 | 8 | 8 | 完了 | 現在の日数(土日除く) | 18 | 1.5556
| ・アルファ素材集め |  |  |  | 開始日 | 2024-09-30
| ー モデル | 2 | 2 | 完了 | 今日の日付 | 2024-10-23
| ー モーション | 5 |  | 未完
| ー UI素材 | 2 |  | 未完 |  |  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト
| ー SE | 2 |  | 未完 | 理想 | 2024-12-20 | 43 | 2.8372
| ー BGM | 1 |  | 未完 | デッドライン | 2025-01-17 | 63 | 1.9365
| ー マップ素材 | 1 |  | 未完 | 真実のデッドライン | 2025-02-03 | 74 | 1.6486
| ー エフェクト | 5 |  | 未完
・当たり判定
| － 球と球の当たり判定 | 2 | 2 | 完了
| ー 球とカプセルの当たり判定 | 2 | 2 | 完了
| ー カプセルとカプセルの当たり判定 | 2 | 2 | 完了
| ー カプセルとマップの当たり判定 | 2 |  | 未完
・プレイヤー
| ― ステータス | 1 | 1 | 完了
| ― 待機 | 0.5 |  | 未完
| ― 移動 | 4 |  | 未完
| ― ジャンプ | 0.5 |  | 未完
| ― ダッシュ | 2 |  | 未完
| ― ステップ | 1 |  | 未完
| ― ガード | 2 |  | 未完
| ― 空中 | 0.5 |  | 未完
| － 格闘攻撃 | 4 |  | 未完
| － 気弾攻撃 | 2 |  | 未完
| － コンボ | 4 |  | 未完
| － 被弾 | 6 |  | 未完
| － 必殺 | 8 |  | 未完
| － 気力ため | 0.5 |  | 未完
| － 死亡 | 0.5 |  | 未完
| － 競り合い | 1 |  | 未完
| － アニメーション実装 | 4 |  | 未完
・敵
| ― AI | 20 |  | 未完
・キャラクター
| ― キャラ１ | 1 |  | 未完
| ― キャラ２ | 1 |  | 未完
| ― キャラ３ | 1 |  | 未完
・アニメーション処理
| ー 再生 | 1 | 1 | 完了
| ー ブレンド有り再生 | 1 | 1 | 完了
| ー ブレンド有り切り替え | 1 | 1 | 完了
| ー 再生速度調整 | 0.5 |  | 未完
・カメラ
| ー 移動 | 6 | 6 | 完了
| ー 回転 | 1 | 1 | 完了
| ー イージング | 1 |  | 未完
| ー 追随 | 1 | 1 | 完了
| ー 必殺技演出 | 2 |  | 未完
| ー 競り合い演出 | 1 |  | 未完
| ー 勝利敗北演出 | 0.5 |  | 未完
・マップ
| － マップ設計 | 1 |  | 未完
| ー 配置データの保存 | 1 |  | 未完
| ー 配置データの読み込み | 1 |  | 未完
| ー マップ実装 | 1 |  | 未完
・音処理
| ー BGM再生 | 0.5 |  | 未完
| ー SE再生 | 0.5 |  | 未完
| ー 音量調整の処理 | 0.5 |  | 未完
| ー 音実装 | 2 |  | 未完
・UI
| ー タイトル画面 | 0.5 |  | 未完
| ー モードセレクト画面 | 0.5 |  | 未完
| ー キャラセレクト画面 | 1 |  | 未完
| ー バトル画面 | 2 |  | 未完
| ー オプション画面 | 2 |  | 未完
・UX
| ー カーソル移動 | 1 |  | 未完
| ー 決定処理 | 1 |  | 未完
| ー 画面遷移 | 1 |  | 未完
| ー プレイヤー操作 | 4 |  | 未完
| ー カメラ操作 | 2 |  | 未完
・エフェクト
| ー エフェクト再生 | 1 |  | 未完
| ー エフェクト停止 | 1 |  | 未完
| ー 座標回転と拡大 | 4 |  | 未完
| ー エフェクト実装 | 2 |  | 未完
| ・ビルドテスト | 2 |  | 未完